ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 апреля 2018 г. N 24-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2020 ГОДЫ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.05.2017 N 240 "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА"

В целях выполнения [Указа](consultantplus://offline/ref=5B3BA1F94576BB36FEEED88D11BA28DA8FEB15FE0298ECEACF8C40316BCEC0M) Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства":

1. Утвердить [План](#P34) мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" (далее - План) согласно приложению.

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями мероприятий [Плана](#P34) (далее - исполнители мероприятий Плана):

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий [Плана](#P34).

2.2. Ежегодно до 15 февраля начиная с 2019 года представлять в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отчеты о выполнении мероприятий [Плана](#P34).

3. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга:

3.1. Осуществлять координацию деятельности исполнителей мероприятий Плана при его реализации.

3.2. Ежегодно до 1 апреля начиная с 2019 года формировать отчет о выполнении мероприятий [Плана](#P34).

3.3. В трехмесячный срок разработать и утвердить форму отчета о выполнении мероприятий [Плана](#P34).

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В.

Губернатор Санкт-Петербурга

Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Правительства Санкт-Петербурга

от 28.04.2018 N 24-рп

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 29.05.2017 N 240 "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие и совершенствование системы социальной поддержки семей с детьми в Санкт-Петербурге | | | | |
| 1.1 | Мониторинг уровня жизни семей, имеющих детей, в целях формирования перечня мероприятий, направленных на повышение экономического состояния семей, а также предоставление дополнительных мер социальной поддержки | 2018-2019 гг. | КСП  АР | Подготовлены информационно-аналитические материалы о положении детей и семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге.  Проанализированы потребности семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге, в дополнительных мерах социальной поддержки исходя из соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости.  Подготовлены предложения по формированию перечня мероприятий, направленных на повышение экономического состояния семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге, в целях совершенствования системы предоставления мер социальной поддержки в Санкт-Петербурге.  Дополнительно проработаны критерии нуждаемости семьи для получения мер социальной поддержки, в том числе в связи с приостановкой взыскания алиментных обязательств по решению суда |
| 1.2 | Анализ и выработка мер, направленных на обеспечение единого порядка предоставления мер социальной поддержки для семей с детьми на территории Санкт-Петербурга | 2019-2020 гг. | КСП  АР | Обеспечен единый подход в деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по предоставлению мер социальной поддержки |
| 1.3 | Разработка критериев эффективности мер по социальной поддержке семей с детьми | 2019-2020 гг. | КСП | Разработаны критерии эффективности мер по социальной поддержке семей с детьми |
| 1.4 | Анализ оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта | 2018-2019 гг. | КСП  АР | Стабильно увеличивается количество семей с детьми. Снижается риск социального сиротства |
| 1.5 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной компенсационной выплаты женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включительно первого ребенка | 2018-2020 гг. | КСП  АР | Увеличивается количество женщин, родивших первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет включительно |
| 1.6 | Реализация мероприятий по содействию занятости родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2018-2020 гг. | КТЗН | Создаются условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |
| 1.7 | Организация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий многодетных семей, а также семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида | 2018-2020 гг. | ЖК  АР | Улучшены жилищные условия не менее 160 многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей; имеющим трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены одновременно; имеющим трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых ребенок-инвалид (дети-инвалиды).  Оказано содействие в улучшении жилищных условий, в том числе предоставлены жилые помещения и право на участие в целевых программах Санкт-Петербурга:  2018 г. - 300 семьям; 2019 г. - 850 семьям; 2020 г. - 800 семьям.  Реализуется комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе: предоставление жилых помещений по договорам социального найма во внеочередном порядке гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых ребенок-инвалид (дети-инвалиды), семьям, имеющим детей, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном в [пункте 4 части 1 статьи 51](consultantplus://offline/ref=5B3BA1F94576BB36FEEED88D11BA28DA8FEA19F40192ECEACF8C40316BE0197B5A1E8FE36AB476D0C6C1M) Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, семьям, имеющим детей-инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием креслом-коляской, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания инвалидов и членов их семей и других маломобильных групп населения, а также проведение мероприятий по приспособлению с учетом потребностей инвалида жилых помещений, в которых проживают дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслом-коляской |
| 1.8 | Реализация целевой программы Санкт-Петербурга "Молодежи - доступное жилье" | 2018-2020 гг. | ЖК  АР | Улучшаются жилищные условия молодых семей с детьми в Санкт-Петербурге |
| 1.9 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы духовно-нравственного воспитания граждан, пропаганду в обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства | 2018-2020 гг. | КСП  КК  КМПВОО  КО  КЗ  КПВСМИ  КЗАГС  АР | Проводятся городские мероприятия, посвященные Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню отца.  Регулярно организовывается и проводится региональный конкурс "Петербургская семья года" |
| 1.10 | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на формирование ответственности родителей за воспитание детей и их способности выполнять родительские обязанности | 2019-2020 гг. | КСП  КПВСМИ  КИС | Разработан и реализуется проект межведомственного информационно-просветительского портала для родителей "Семейный портал Санкт-Петербурга".  Сокращается количество родителей, не исполняющих родительские обязанности по алиментным обязательствам.  Совершенствуются мероприятия по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.  Укрепляется институт семьи и создаются равные возможности для всех детей |
| 1.11 | Разработка условий для создания городского образовательного семейно-ориентированного телеканала | 2020 г. | КПВСМИ | Разработана концепция городского образовательного семейно-ориентированного телеканала.  Реализуются задачи, направленные на просвещение и вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождение семейных ценностей, противодействие экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости |
| 1.12 | Подготовка проекта, направленного на повышение родительской компетентности | 2019-2020 гг. | КСП  КО  КЗ  КМПВОО  АР | Разработан проект "Ответственное родительство".  Определены запросы целевых групп на формирование и повышение психолого-педагогической, медицинской и правовой компетентности родителей.  Обеспечена координация городских служб и центров, деятельность которых направлена на работу с родителями.  Развиваются программы ответственного отцовства и материнства - "Папа-школа", материнские школы, клубы.  Разработаны программы формирования семейных ценностей и ответственного отношения к родительству, ориентированные на разные целевые группы.  Реализуется работа по координации деятельности служб медиации и сопровождению семьи в ходе процессов расторжения браков и в постразводный период в случае возникновения семейных споров в целях защиты интересов детей и родителей |
| 1.13 | Реализация программы "Интерактивно-информационная карта для семей с детьми" | 2018 г. | КСП  АР  КИС | Повышается уровень социальной информированности граждан о деятельности социально значимых объектов на территории Санкт-Петербурга |
| 2. Мероприятия, направленные на совершенствование инфраструктуры детства | | | | |
| 2.1 | Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся образовательных организаций, а также детям раннего возраста и их родителям (законным представителям) | 2018-2020 гг. | КО  АР | Реализуются мероприятия по организации работы специалистов центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга в работе с обучающимися образовательных организаций, детьми раннего возраста и их родителями (законными представителями) по повышению родительской ответственности за выбор образовательного маршрута для ребенка |
| 2.2 | Строительство новых и оптимизация деятельности существующих детских больниц и поликлиник, учреждений социального обслуживания населения и образовательных учреждений | 2018-2020 гг. | КС  КЗ  КСП  АР  КО | Увеличивается количество медицинских учреждений амбулаторного звена, детских садов и школ, отделений центров социальной помощи семье и детям, центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в районах активного строительства жилья.  Завершена работа по проектированию новой детской многопрофильной больницы |
| 2.3 | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений, в том числе стоматологических, медицинских организаций | 2018-2019 гг. | КЗ  АР | Проведен анализ оснащенности детских, в том числе стоматологических, поликлиник (отделений).  Реализуются мероприятия по дооснащению детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинским оборудованием.  Подготовлен отчет о состоянии, актуальных эксплуатационных характеристиках материально-технического обеспечения детской, в том числе стоматологической, службы.  Сформирован план поэтапной замены оборудования, имеющего перспективу вывода из эксплуатации на 10-летний период.  Обновлено оборудование, в том числе стоматологическое, срок эксплуатации которого составляет более 10 лет |
| 2.4 | Разработка мер по созданию дополнительных мест в образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих программы дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет | 2018-2020 гг. | КО  АР  КС | Созданы условия для получения дошкольного образования детьми в возрасте до трех лет, в том числе с использованием вариативных форм дошкольного образования |
| 2.5 | Реализация [Концепции](consultantplus://offline/ref=5B3BA1F94576BB36FEEED88D11BA28DA8FE319FE0498ECEACF8C40316BE0197B5A1E8FE36AB574D8C6CEM) развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 N 1839-р | 2018-2020 гг. | КСП  КЗ  КО  АР | Разработан план-программа по взаимодействию учреждений, осуществляющих деятельность по оказанию ранней помощи детям в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты.  Определена стратегия развития ранней помощи ребенку и семье |
| 2.6 | Развитие и модернизация сети детских учреждений санаторно-курортного и восстановительного лечения | 2019-2020 гг. | КЗ  КС  КИС  АР | Подготовлены предложения для разработки региональной ведомственной программы, включающей в себя строительство новых и совершенствование материально-технической базы существующих санаторно-курортных и восстановительных центров.  Обеспечена доступность санаторно-курортного лечения детей, подростков и детей-инвалидов в сопровождении взрослого.  Привлекаются инвестиции в развитие и совершенствование детских санаторно-курортных учреждений.  Создана информационная система, объединяющая все этапы восстановительного и санаторно-курортного лечения детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов |
| 2.7 | Осуществление мониторинга и оценки уровня обеспеченности населения Санкт-Петербурга объектами социальной инфраструктуры, в том числе в отношении территорий с интенсивной застройкой, ранее не использовавшихся под жилищное строительство | 2019-2020 гг. | КГА  КО  КЗ  КФКС  КСП  КМПВОО  КК  КС  КЭП | Решаются проблемы неудовлетворительной обеспеченности потребностей населения в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, спортивных сооружениях, центрах семейного отдыха в районах новой застройки.  Повышается доступность услуг в различных сферах обслуживания населения.  Учитываются результаты проводимого мониторинга при корректировке государственных программ Санкт-Петербурга |
| 2.8 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - НКО), осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, социальной поддержки, организации отдыха, оздоровления и досуга детей | 2018-2020 гг. | КСП  КМПВОО  КО  КФКС | Проведен мониторинг социально значимых программ, реализуемых НКО.  Социально ориентированным НКО оказывается методическая и финансовая поддержка |
| 2.9 | Ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения | 2018-2020 гг. | КФКС  АР | Создаются условия, обеспечивающие возможность для самостоятельных и организованных занятий физической культурой и спортом населения по месту жительства, с учетом потребностей детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Количество внутридворовых спортивных площадок на территориях районов Санкт-Петербурга, отремонтированных и оснащенных оборудованием:  2018 г. - 58;  2019 г. - 54;  2020 г. - 54 |
| 2.10 | Совершенствование деятельности центров социальной помощи семье и детям | 2018-2020 гг. | КСП  АР | Разработан единый регламент межведомственного взаимодействия всех исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с иными службами сопровождения семьи, попавшей в кризисную ситуацию, а также НКО.  Реализуются мероприятия, направленные на оптимизацию деятельности центров социальной помощи семье и детям в каждом районе Санкт-Петербурга в целях организации помощи женщинам с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации, в том числе в стационарной форме.  Расширяются возможности для оказания помощи женщинам с детьми в кризисной ситуации: предусмотрена возможность оказания помощи беременной женщине, женщине с ВИЧ-статусом, женщине с ребенком без определенного места жительства, находящейся в кризисной ситуации |
| 3. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям, формирование основ здорового образа жизни и обеспечение качественным питанием | | | | |
| 3.1 | Организация мероприятий, направленных на улучшение качества проведения медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних | 2018-2019 гг. | КЗ  АР | Организовано дополнительное информирование законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет о целях, задачах и результатах медицинских профилактических осмотров.  Организовано проведение анализа выполнения родителями рекомендаций предыдущего профилактического осмотра перед очередным профилактическим осмотром ребенка.  Разработаны и распространяются информационные материалы о целесообразности профилактических осмотров |
| 3.2 | Развитие и совершенствование службы охраны репродуктивного здоровья; обеспечение доступности и повышение качества комплексной (медицинской, психологической, социальной, духовной, информационной, правовой) помощи подросткам в целях охраны и укрепления репродуктивного здоровья | 2018-2019 гг. | КЗ  АР | Проводится своевременная диагностика, лечение и реабилитация заболеваний репродуктивной системы (юношей и девушек) при проведении диспансеризации подростков в целях охраны репродуктивного здоровья.  Реализуются мероприятия, направленные на развитие центров охраны репродуктивного здоровья подростков, молодежных консультаций: в каждом административном районе организована первичная медико-социальная помощь подросткам (медицинская, психологическая, социальная), направленная на охрану репродуктивного здоровья.  Развивается методическое сопровождение сотрудников центров охраны репродуктивного здоровья подростков, молодежных консультаций: сотрудники центров охраны репродуктивного здоровья подростков, молодежных консультаций оказывают комплексную помощь с учетом единых подходов в рамках порядков и стандартов оказания медицинской помощи.  Реализуются мероприятия, направленные на усиление профилактической работы по предупреждению нежелательной беременности, включая профилактику подростковой беременности:  снижение нежелательной беременности и абортов у подростков;  комплексное оказание помощи подросткам, оказавшимся в состоянии репродуктивного выбора.  Повышается уровень нравственного воспитания, ответственность за свое здоровье, снижаются инфекции, передающиеся половым путем, ВИЧ-инфекция среди подростков |
| 3.3 | Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка путем пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, проведения неонатального скрининга новорожденных детей на наследственные и врожденные заболевания, а также аудиологического скрининга новорожденных детей и детей первого года жизни | 2019 г. | КЗ  АР | Проводится оптимизация возможностей медико-генетического центра, женских консультаций и стационарных медицинских учреждений по выявлению у детей нарушений.  Разработана система маршрутизации и консультирования семей.  Организовано эффективное межведомственное взаимодействие с медицинскими организациями федерального подчинения по вопросам диагностики и лечения несовершеннолетних с редкими (орфанными) заболеваниями |
| 3.4 | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и здорового питания для семей, имеющих детей | 2018-2020 гг. | АР  КЗ  КО  КФКС  УСП  КМПВОО  КСП | Проводятся семинары, интерактивные уроки здоровья, тренинги, конкурсы по актуальным вопросам организации питания детей в учреждениях Санкт-Петербурга.  Проводятся тематические родительские собрания, совместные детско-родительские мероприятия |
| 3.5 | Разработка мер по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе имеющих пищевую аллергию, заболевания желудочно-кишечного тракта и др. | 2018-2020 гг. | КЗ  УСП  КО | Комитет по здравоохранению: формирование предложений по организации питания детей в общеобразовательных организациях с учетом специфики заболеваний, в том числе физиологических норм потребления продуктов питания.  Управление социального питания: подготовка на основе сформированных предложений рекомендаций по корректировке меню рационов питания для обучающихся с ограничениями в питании, в том числе имеющих пищевую аллергию, заболевания желудочно-кишечного тракта и др.  Комитет по образованию: реализация мероприятий, направленных на обеспечение условий для питания обучающихся, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга |
| 3.6 | Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа искусственных прерываний беременности, отказов от новорожденных и проведение мониторинга деятельности центров медико-социальной поддержки беременных женщин, матерей с детьми до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2018-2020 гг. | КЗ  КСП  АР | Проводятся мероприятия по профилактике и снижению числа искусственных прерываний беременности, отказов от новорожденных с учетом имеющихся данных научных исследований причин отказа от неродившихся и новорожденных детей.  Разработан алгоритм взаимодействия между медицинскими, социальными и образовательными учреждениями Санкт-Петербурга по профилактике абортов, отказов от новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению беременных женщин и семей с детьми.  Реализуются меры, направленные на планирование желаемой беременности, воспитание ответственного родительства |
| 3.7 | Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга | 2018-2020 гг. | КЗ  КО  АР | Совершенствуется работа государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные программы и адаптированные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья Санкт-Петербурга (далее - ГОО).  Привлечено внимание специалистов системы образования к вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  Формируется культура здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  Выявлены наиболее перспективные модели работы ГОО по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, методики и технологии здоровьесозидающего обучения и воспитания, построения здоровьесозидающей образовательной среды.  Дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в государственных образовательных организациях, введены в систему мониторинга |
| 3.8 | Анализ эффективности системы межведомственного взаимодействия при оказании медицинской помощи воспитанникам и обучающимся по основным общеобразовательным программам | 2018 г. | КЗ  КО  АР  КИС | Подготовлены предложения по совершенствованию системы межведомственного взаимодействия при оказании медицинской помощи воспитанникам и обучающимся системы образования Санкт-Петербурга.  Разработаны регламенты межведомственного взаимодействия по организации вакцинации детей в образовательных учреждениях |
| 3.9 | Развитие системы оказания медицинской помощи детям, в том числе вакцинопрофилактики | 2018-2020 гг. | КЗ  АР | Разработаны предложения для подготовки программы дополнительной иммунизации населения Санкт-Петербурга на период до 2020 года.  Организовано активное информирование родителей о значимости вакцинопрофилактики детей |
| 3.10 | Организация мероприятий, направленных на повышение качества диспансеризации пребывающих в стационарных государственных учреждениях Санкт-Петербурга детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), проживающих в семьях, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и последующим выполнением программ лечения и укрепления здоровья | 2018-2020 гг. | КСП  КЗ  АР | Проведен мониторинг эффективности межведомственного взаимодействия при организации регулярной медицинской помощи детям, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания.  Проведен мониторинг качества исполнения программ лечения по итогам диспансеризации детей в стационарных учреждениях социального обслуживания, в домах ребенка, в центрах содействия семейному воспитанию |
| 3.11 | Совершенствование службы катамнестического наблюдения и реабилитации недоношенных детей | 2018-2019 гг. | КЗ  КСП  АР | Разработан и внедрен единый регистр для недоношенных детей.  Создана индивидуальная программа наблюдения, реабилитационных мероприятий и восстановительной терапии.  Вакцинация детей проводится по индивидуальному графику и сверх национального календаря прививок.  Реализуется профилактика отдаленных последствий перинатальной патологии, уменьшение хронических заболеваний, снижение инвалидизации детей |
| 3.12 | Анализ системы лекарственного обеспечения детей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся по жизненным показаниям в лекарственных препаратах | 2018 г. | КЗ  КСП  АР  КО | Проведен мониторинг обеспечения лекарственными препаратами воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Разработан алгоритм взаимодействия администрации учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и медицинских учреждений по лекарственному обеспечению воспитанников |
| 3.13 | Разработка предложений по организации ухода за больными детьми из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях стационарного медицинского учреждения | 2019-2020 гг. | КСП  КЗ  АР | Разработан механизм обеспечения воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, индивидуальным уходом в период пребывания в больнице при участии НКО |
| 3.14 | Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи детям | 2018-2020 гг. | КЗ  АР  КСП | Разработаны предложения по развитию паллиативной помощи детям в Санкт-Петербурге, включающие решение вопросов социализации детей, их образования, взаимодействия медицинских и социальных служб по сопровождению семьи |
| 4. Мероприятия, направленные на повышение доступности образования детей | | | | |
| 4.1 | Проведение детских фестивалей, конкурсов, чемпионатов и учебно-тренировочных соревнований по стандартам JuniorSkills и WorldSkills и иных мероприятий, направленных:  на гражданское воспитание;  на патриотическое воспитание;  на духовно-нравственное воспитание;  на физическое воспитание;  на трудовое воспитание;  на приобщение детей к культурному наследию;  на экологическое просвещение | 2018-2020 гг. | КО  КФКС  КК  КМПВОО  АР | Реализуются мероприятия, направленные:  на формирование гражданской идентичности личности обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга;  на пропаганду здорового образа жизни в подростковой среде;  на развитие экологической культуры детей;  на развитие системы предпрофессиональной подготовки и профессиональной ориентации обучающихся;  на выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи.  Реализуются Всероссийские природоохранные социально-образовательные проекты "Эколята-Дошколята", "Эколята" и "Молодые защитники природы"; увеличивается количество детей, участвующих в реализации проектов.  Проводятся мероприятия, направленные на формирование гражданской идентичности личности обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе детей-мигрантов, с включением вопросов, связанных с изучением истории, культуры и традиций Российского государства, а также государственных символов Российской Федерации и исторических символов Санкт-Петербурга, а также на поддержку одаренных детей и молодежи |
| 4.2 | Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений Санкт-Петербурга, участвующих в обучение детей с особыми образовательными потребностями | 2018-2020 гг. | КО  КК  КЗ  КНВШ  АР | Реализуются мероприятия по повышению профессиональных компетенций педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, с детьми, воспитывающимися в приемных семьях, проживающими в учреждениях социальной защиты.  Организована деятельность службы трудового посредничества |
| 4.3 | Анализ эффективности системы организации обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга | 2018 г. | КЗ  КО  АР | Реализуются меры по обеспечению прав ребенка на получение общего образования |
| 4.4 | Расширение спектра программ дополнительного образования, в том числе технической направленности | 2018-2019 гг. | КО  КНВШ  АР | Реализуются меры, направленные на увеличение количества обучающихся по программам дополнительного образования, в том числе технической направленности.  Сформирована необходимая материально-техническая база |
| 4.5 | Проведение эколого-просветительских мероприятий для детей, в том числе на особо охраняемых природных территориях Санкт-Петербурга | 2018-2020 гг. | КПООСОЭБ | Реализуются мероприятия по повышению уровня экологической культуры и формированию у детей Санкт-Петербурга чувства ответственности за окружающую среду, обучению навыкам экологически-сознательного поведения в быту и на природе |
| 4.6 | Развитие системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: |  |  |  |
| 4.6.1 | Организация деятельности по предоставлению родителям (законным представителям) ребенка с ограниченными возможностями здоровья консультативной помощи по вопросам развития и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2020 гг. | КО  АР | Реализуется система мер по информационной поддержке родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья по организации образовательного процесса |
| 4.6.2 | Организация деятельности по развитию в образовательных учреждениях системы психолого-педагогического сопровождения детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации | 2018 г. | КО | Реализуются мероприятия по повышению профессиональных компетенций педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, перенесшими операцию кохлеарной имплантации |
| 4.6.3 | Организация деятельности по развитию вариативных моделей организации обучения детей с расстройствами аутистического спектра | 2018 г. | КО | Созданы условия для обучения детей с расстройствами аутистического спектра в условиях общеобразовательных учреждений (инклюзивное образование), а также в условиях общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  Подготовлены педагогические кадры для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра |
| 4.7 | Развитие региональной системы инклюзивного профессионального образования детей-инвалидов | 2018-2020 гг. | КО | Создана и развивается базовая профессиональная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования |
| 4.8 | Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" | 2018 г. | КО  КСП  КЗ | Реализуются меры, направленные на расширение компетенций и увеличение числа вовлеченных в движение инвалидов |
| 4.9 | Обучение детей иностранных граждан русскому языку в местах, наиболее приближенных к месту проживания, содействие адаптации детей иностранных граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга | 2018-2020 гг. | КО  АР  КМОРМП | Проведен мониторинг обученности детей иностранных граждан русскому языку, своевременного выявления проблем детей в образовательном процессе.  Организована помощь и поддержка, связанные с содействием адаптации детей иностранных граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга |
| 4.10 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие медиации с участием детей и молодежи в Санкт-Петербурге | 2018-2020 гг. | КМПВОО  КО  КНВШ  КК  КЗ  КФКС  КВЗПБ  АР | Разработана концепция развития служб медиации в Санкт-Петербурге.  Реализуются меры по разрешению конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса.  Предпринимаются меры по нормализации психологического состояния детей и молодежи |
| 4.11 | Создание информационной системы, объединяющей данные о детях с ограниченными возможностями здоровья | 2020 г. | КО  КИС  АР | Создана подсистема "Региональный банк данных о детях с ограниченными возможностями здоровья в системе образования Санкт-Петербурга" государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга".  Составлен прогноз потребности создания специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья на плановые периоды |
| 5. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей | | | | |
| 5.1 | Проведение мероприятий по внедрению в Санкт-Петербурге Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) как средства приобщения детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 2018-2020 гг. | КФКС  АР  КО | Доля учащихся и студентов Санкт-Петербурга, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения Санкт-Петербурга, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне":  2018 г. - 50%,  2019 г. - 60%,  2020 г. - 70% |
| 5.2 | Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди детей и молодежи, семейных команд в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на соответствующий год | 2018-2020 гг. | КФКС  КО | Реализуются меры по повышению мотивации детей и молодежи Санкт-Петербурга к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.  Реализуются меры, направленные на предупреждение и профилактику негативных социальных явлений и правонарушений среди несовершеннолетних.  Увеличивается доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов:  2018 г. - 80%,  2019 г. - 82%,  2020 г. - 84% |
| 5.3 | Проведение интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из приемных семей | 2018-2020 гг. | КО  КК  КФКС  КСП  АР | Проведены детские фестивали, конкурсы, соревнования и иные мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание.  Реализуются меры, направленные на приобщение детей к культурному наследию |
| 5.4 | Создание школьных спортивных клубов на базе государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга | 2018-2020 гг. | КО  АР | Реализуются меры, направленные на формирование навыков здорового образа жизни у детей.  Созданы школьные спортивные клубы для приобщения детей и подростков к спорту |
| 5.5 | Организация и проведение смотра-конкурса школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга; загородных спортивно-оздоровительных лагерей | 2018-2020 гг. | КО  КФКС  АР | Реализуются меры, направленные на стимулирование коллективов спортивно-оздоровительных лагерей и школьных спортивных клубов к расширению спектра и качества предоставляемых услуг.  Обобщен и распространен положительный опыт физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой работы среди учреждений Санкт-Петербурга |
| 5.6 | Организация и проведение конкурса на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга одаренным детям-спортсменам и тренерам-преподавателям спортивных школ Санкт-Петербурга, тренерам спортивных сборных команд | 2018-2020 гг. | КФКС | Реализуются меры по повышению престижа и популяризации детского спорта.  Повышается уровень спортивной подготовки детей-спортсменов Санкт-Петербурга |
| 5.7 | Проведение детских фестивалей социальных проектов, городских игровых турниров, городских выставок и мастер-классов, направленных:  на привлечение внимания детей к проблеме сохранения объектов культурного наследия города;  на воспитание у детей чувства гражданственности и патриотизма, уважения и бережного использования объектов культурного наследия Санкт-Петербурга; популяризацию объектов культурного наследия | 2018-2020 гг. | КГИОП | Реализуются меры, направленные:  на популяризацию объекта всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников";  на популяризацию объектов культурного наследия Санкт-Петербурга;  на повышение культурного и образовательного уровня детей.  Введен интерактивный формат (в виде комиксов) изучения культурного и исторического наследия |
| 5.8 | Разработка мер, направленных на привлечение детей к участию в культурно-образовательных проектах Санкт-Петербурга | 2018-2020 гг. | АР | Детские культурно-образовательные проекты поддержаны на конкурсной основе, в том числе в дистанционных формах и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  Разработаны рекомендации для родителей по культурному развитию детей в Санкт-Петербурге (культурно-образовательные маршруты для разных возрастных групп, оценка медиаресурсов и онлайн-игр) |
| 5.9 | Проведение детских праздников, смотров-конкурсов, фестивалей детских творческих коллективов, фестивалей детских музейных программ, общегородских акций, музыкальных проектов, квестов для детей и с участием детей | 2018-2020 гг. | КК | Проведены профессиональные конкурсы для культурно-досуговых учреждений, детских творческих студий, музеев, детских театров, детских библиотек в целях актуализации культурных программ и проектов для детей |
| 6. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма | | | | |
| 6.1 | Реализация комплекса мер по организации детского туризма | 2018-2020 гг. | КРТ  КО  АР | Проведено исследование проблем и запросов семей в области детского отдыха и туризма.  Увеличивается количество детей, принимающих участие в мероприятиях сферы детского туризма, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  Проведен конкурс проектов на лучший туристический маршрут.  Предоставляется поддержка компаниям, занимающимся детским туризмом, что позволяет детям приобщиться к культурному наследию Санкт-Петербурга, способствует развитию военно-патриотического воспитания |
| 6.2 | Повышение качества предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления детей | 2018-2020 гг. | КС  КО  КСП  АР | Реализованы мероприятия по ремонту и реконструкции организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, направленные на совершенствование инфраструктуры.  Разработана и реализуется программа подготовки и повышения квалификации педагогического состава и других сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга |
| 6.3 | Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам организации отдыха детей и их оздоровления | 2018-2020 гг. | КО | Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании |
| 6.4 | Разработка и внедрение вариативных программ отдыха и оздоровления детей и молодежи | 2018-2020 гг. | КО  КСП  АР | Внедрены организациями отдыха детей и молодежи и их оздоровления программы, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  Организованы и проведены смены труда и отдыха для детей в возрасте от 14 лет в организациях отдыха детей и их оздоровления, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга |
| 7. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей | | | | |
| 7.1 | Реализация мероприятий по родительскому просвещению, направленных на профилактику рисков и угроз, связанных с использованием несовершеннолетними современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и использованию "родительского контроля" | 2018-2020 гг. | КПВСМИ  КО  КМПВОО  КСП  КК  КИС  АР | Проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение информированности родителей по вопросам безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в связи с современными угрозами, о способах обеспечения защиты детей и профилактики их вовлечения в "группы смерти", криминальную деятельность и др. |
| 7.2 | Разработка и распространение аудио-, видео- и печатных информационных материалов для несовершеннолетних (брошюры, плакаты, комиксы, видеоролики и др.) по вопросам безопасности в связи с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2018-2020 гг. | КПВСМИ  КО  КМПВОО  КСП  КК  КИС | Разработаны материалы для повышения информированности несовершеннолетних по вопросам безопасности в связи с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 7.3 | Анализ доступности служб детского телефона доверия с единым общероссийским номером | 2018 г. | КЗ  КСП  КО  КМПВОО | Реализованы меры по повышению качества работы детского телефона доверия.  Разработан порядок межведомственной координации деятельности служб детского телефона доверия |
| 7.4 | Проведение информационной кампании о работе детского телефона доверия с единым общероссийским номером | 2018-2020 гг. | КПВСМИ  КЗ  КСП  КМПВОО  КО  АР | Проведены мероприятия по информированности населения Санкт-Петербурга о работе детского телефона доверия.  Создан рекламный продукт и проведены мероприятия по продвижению детского телефона доверия, отражающие возможные мотивы обращения на телефон доверия разных аудиторий |
| 7.5 | Создание на основе действующей службы телефона доверия модели "Горячей линии" и алгоритма межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, направленных на экстренное реагирование на ситуации, угрожающие жизни и здоровью несовершеннолетних, с возможностью выезда на место происшествия специалиста по социальной работе с молодежью и психолога | 2018 г. | КМПВОО | Реализованы меры, направленные на своевременное оказание помощи несовершеннолетним в кризисной ситуации, обратившимся на детский телефон доверия, в соответствии с межведомственным порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и сопровождению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации |
| 7.6 | Развитие на базе существующих служб онлайн-консультирования системы оказания психологической помощи несовершеннолетним и их законным представителям с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", мессенджеров (Viber, Telegram, WhatsUp) | 2018-2019 гг. | КЗ  КСП  КО  КМПВОО | Несовершеннолетние обеспечены своевременной профессиональной помощью в кризисных ситуациях.  Реализованы меры по повышению доступности кризисной помощи для детей и подростков |
| 7.7 | Комплексное (психологическое, психолого-педагогическое, медицинское, социологическое) исследование особенностей развития ребенка в современных и перспективных условиях информационного общества | 2019-2020 гг. | КО  КЗ  КИС | Подготовлен аналитический доклад о результатах комплексного исследования особенностей развития ребенка в современных и перспективных условиях информационного общества. Разработаны рекомендации по обеспечению информационной безопасности детей по результатам проведенного исследования.  Разработаны программы для родителей по информационной безопасности детей в медиа- и интернет среде, профилактике суицидов.  Организовано повышение квалификации специалистов, работающих с детьми, по теме информационной безопасности в социальных сетях, профилактике суицидов |
| 7.8 | Разработка предложений по оптимизации, снижению транспортных рисков передвижения детей с родителями в детские дошкольные и школьные учреждения | 2018-2019 гг. | КО | Определены оптимальные маршруты передвижения детей с родителями для каждого дошкольного и школьного учреждения.  Снижено количество происшествий с детьми на общественном транспорте, на переходах, улицах города |
| 8. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства | | | | |
| 8.1. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | |
| 8.1.1 | Обеспечение преимущественно семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятие мер по содействию семейному устройству детей с инвалидностью, включая детей с тяжелыми множественными нарушениями | 2018-2020 гг. | КСП  КЗ  АР | Разработаны предложения для внесения изменений в законодательство, регулирующее вопросы подготовки приемных родителей.  Организовано информирование населения о различных формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о механизмах государственной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 8.1.2 | Реализация комплекса мер по снижению "вторичного" сиротства, включая следующие мероприятия:  совершенствование деятельности сети организаций, предоставляющих медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям в Санкт-Петербурге в целях профессионального и своевременного оказания помощи семье;  совершенствование межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части своевременного выявления детей и семей, находящихся в социально опасном положении, а также в целях профилактики отмен решений о передаче ребенка в семью опекуна, попечителя, приемного родителя | 2018-2020 гг. | КСП  АР | Реализуется субъектами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних [распоряжение](consultantplus://offline/ref=5B3BA1F94576BB36FEEEC79C04BA28DA8CEB1FF50091ECEACF8C40316BCEC0M) Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 18.01.2016 N 2-р "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении", в том числе в целях профилактики отмен решений о передаче ребенка в семью опекуна, попечителя, приемного родителя.  Снижаются показатели социального сиротства.  Снижается количество случаев "вторичных отказов".  Разработаны предложения по подготовке региональной модульной программы по комплексному сопровождению замещающих семей |
| 8.1.3 | Реорганизация и реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках исполнения требований [постановления](consultantplus://offline/ref=5B3BA1F94576BB36FEEED88D11BA28DA8CE51EF80D97ECEACF8C40316BCEC0M) Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" | 2018-2020 гг. | КСП  КЗ  КО  АР | Созданы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условия, приближенные к семейным.  Открыты группы дневного или пятидневного пребывания для детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с трудной жизненной ситуацией, чьи родители не лишены родительских прав.  Открыты отделения сопровождаемого проживания.  Организована деятельность по подготовке приемных родителей и(или) сопровождению приемных семей |
| 8.1.4 | Совершенствование системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет | 2018-2020 гг. | КСП  КО  КТЗН  АР | Организован сбор и учет сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и лицах из их числа в автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга".  Развивается институт наставничества в сфере социализации и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.  Организовано взаимодействие с негосударственными организациями, осуществляющими благотворительную, добровольческую деятельность в сфере социализации и защиты прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая организацию подготовки и обучения добровольцев.  Организовано информирование об услугах службы занятости, об осуществлении дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет.  Оказывается содействие в трудоустройстве, профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования |
| 8.1.5 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 гг. | ЖК  АР | Обеспечены порядка 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга, включенных в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга |
| 8.1.6 | Разработка и проведение обучающих мероприятий для работников органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе специалистов, осуществляющих подготовку граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 гг. | КСП  КО | Реализуются меры, направленные на повышение профессиональной компетентности специалистов органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций, осуществляющих подготовку граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с использованием ресурсов образовательных организаций дополнительного профессионального образования, образовательных организаций высшего образования, в том числе в части:  использования современных технологий работы по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  профилактики жестокого обращения с детьми;  подготовки ребенка к воспитанию в семье.  Организовано сотрудничество и взаимодействие с некоммерческими организациями, обмен опытом |
| 8.1.7 | Развитие сети организаций (служб), осуществляющих подготовку и сопровождение замещающих семей, организаций, предоставляющих медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь детям-сиротам, лицам из их числа, замещающим семьям в Санкт-Петербурге | 2018-2020 гг. | КСП | Увеличено количество организаций (служб), осуществляющих подготовку граждан и сопровождение замещающих семей.  Совершенствуется система отбора лиц, изъявивших желание стать кандидатом в опекуны или попечители несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.  Совершенствуются формы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сиблингов, подростков, имеющих опыт зависимого поведения.  Повышается качество работы школ приемных родителей, направленной не только на подготовку приемных родителей, но и на сопровождение приемных семей.  Оказывается поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги по подготовке приемных родителей и сопровождению приемных семей |
| 8.2. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей-инвалидов | | | | |
| 8.2.1 | Развитие технологий сопровождаемого (поддерживаемого) проживания молодых инвалидов с отклонениями в умственном развитии, в том числе выпускников домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 гг. | КСП  АР | Реализуются на территории Санкт-Петербурга альтернативные формы сопровождаемого проживания инвалидов |
| 8.2.2 | Подготовка предложений, направленных на обеспечение возможности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с тяжелыми множественными и ментальными нарушениями проживать до 23 лет в детских домах-интернатах без перевода в психоневрологические интернаты. Совершенствование системы государственных стационарных учреждений социального обслуживания, направленное на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с тяжелыми множественными нарушениями психофизического и умственного развития, достигших 18-летнего возраста, из числа выпускников домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии, путем создания в психоневрологических интернатах специальных отделений интенсивного развивающего ухода | 2018 г. | КСП | Разработаны механизмы взаимодействия детских и взрослых стационарных учреждений социального обслуживания при осуществлении перевода воспитанников до 23 лет из детских домов-интернатов в психоневрологические интернаты.  Открыты специальные отделения интенсивного развивающего ухода на базе психоневрологических интернатов в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с тяжелыми множественными нарушениями психофизического и умственного развития |
| 8.2.3 | Совершенствование системы государственных стационарных учреждений социального обслуживания, направленное на обеспечение преемственности предоставления социальных, медицинских и образовательных услуг молодым инвалидам, имеющим нарушения умственного и психофизического развития, из числа выпускников домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии путем создания в психоневрологических интернатах специальных условий для реализации их индивидуальных особенностей, развития творческого потенциала, активизации компенсаторных возможностей организма в рамках реабилитационных отделений в психоневрологических интернатах посредством создания оптимальных благоприятных социально-коммуникативных, психологически комфортных условий проживания, развития, занятости, обучения | 2018-2020 гг. | КСП | Открыты специальные реабилитационные отделения на базе психоневрологических интернатов в целях создания специальных условий для реализации индивидуальных особенностей молодых инвалидов, имеющих нарушения умственного и психофизического развития, из числа выпускников домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии, развития их творческого потенциала, активизации компенсаторных возможностей организма |
| 8.2.4 | Создание условий для сохранения семейной среды развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, посредством обеспечения доступности предоставляемых им услуг | 2019-2020 гг. | КСП  КЗ  КО  АР | Созданы в каждом районе Санкт-Петербурга условия для обучения детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми и множественными нарушениями развития.  Осуществляется государственными медицинскими организациями, образовательными организациями и организациями социальной защиты населения консультативная и практическая помощь семьям с детьми-инвалидами, позволяющая непрерывно повышать уровень родительских компетенций и дополнительные возможности в вопросах ухода, развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а также получать поддержку в трудной жизненной ситуации.  Предоставлена детям-инвалидам, воспитывающимся в семьях, возможность получать услуги медицинской реабилитации в домах ребенка; социальной реабилитации в центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и домах-интернатах для детей-инвалидов преимущественно в группах дневного или пятидневного пребывания.  Стационарные формы обслуживания с круглосуточным проживанием ребенка вне семьи предоставляются преимущественно в трудной жизненной ситуации сроком не более 6 месяцев.  Созданы условия для организации клубных сообществ семей, воспитывающих детей-инвалидов |
| 8.2.5 | Информирование детей-инвалидов и их родителей, молодых инвалидов и их законных представителей по вопросам получения общего образования, профессионального образования и реабилитации инвалидов | 2018-2019 гг. | КО  КСП  КЗ  КФКС  КТЗН  АР | Реализуются меры, направленные на осуществление информирования детей-инвалидов и их родителей, молодых инвалидов и их законных представителей по вопросам получения общего образования, профессионального образования и реабилитации инвалидов, в том числе с использованием информационных систем |
| 9. Мероприятия, направленные на совершенствование системы защиты и обеспечения прав и интересов детей | | | | |
| 9.1 | Организация проведения в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга единых информационных дней по вопросам безопасности детей и подростков, информационно-просветительских мероприятий в целях формирования правовой культуры учащихся и родителей, борьбы с безнадзорностью, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, направленных на повышение педагогической культуры родителей | 2018-2020 гг. | КО  КСП  КПВСМИ  АР | Реализуются меры, направленные на формирование навыков безопасного поведения детей и подростков.  Проведены мероприятия, направленные на повышение правовой культуры обучающихся и их родителей (законных представителей).  Формируется законопослушное поведение в подростковой среде |
| 9.2 | Разработка методических рекомендаций по работе с родителями, имеющими детей, находящихся в конфликте с законом, направленных на профилактику повторных правонарушений среди несовершеннолетних и на устранение причин и условий, в том числе внутрисемейных, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних | 2018 г. | КВЗПБ  КМПВОО  КСП  АР | Снижается число повторных правонарушений несовершеннолетних |
| 9.3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2018-2020 гг. | КТЗН | Обеспечивается формирование трудовых навыков и положительного отношения к труду, адаптация в коллективе и знакомство с профессионально-деловым миром.  Участие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействие трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.  Реализуются меры по социальной поддержке несовершеннолетних граждан, направленных на временное трудоустройство |
| 9.4 | Распространение на территории Санкт-Петербурга положительного опыта работы по созданию эффективных моделей профилактики социального сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функционирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной адаптации выпускников, указанных организаций | 2018-2020 гг. | КСП  КЗ  АР | Снижается число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, увеличивается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания.  Реализуется комплекс мер по развитию социального сопровождения приемных семей в целях профессионального и своевременного оказания помощи, повышению качества работы школ приемных родителей, совершенствованию отбора лиц, изъявивших желание стать опекуном (попечителем), приемным родителем либо усыновителем (удочерителем).  Созданы и совершенствуются в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условия для полноценного их развития и образования |
| 9.5 | Проведение просветительской, информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми | 2018-2020 гг. | КСП  АР | Создана система первичной профилактики семейного неблагополучия.  Реализуются меры по информированию населения в вопросах создания семьи, укрепления ее потенциала, воспитания детей, профилактики жестокого обращения с детьми.  Проведен комплекс мероприятий, направленных на развитие родительского просвещения, семейного воспитания, усиления воспитательной функции семьи |
| 9.6 | Обеспечение доступности бесплатной юридической помощи жителям Санкт-Петербурга, являющимся законными представителями детей, по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей | 2018-2020 гг. | КСП  АР | Проведены мероприятия, направленные на информирование граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, о предоставлении бесплатной юридической помощи.  Ежегодная актуализация адресного перечня адвокатских образований, предоставляющих бесплатную юридическую помощь в Санкт-Петербурге |
| 9.7 | Развитие службы по осуществлению регламентного индивидуального социального сопровождения несовершеннолетних и молодежи Санкт-Петербурга, находящихся в сфере уголовного преследования, осужденных к мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы, вышедших из мест лишения свободы | 2018-2020 гг. | КМПВОО  КВЗПБ  АР | Развиваются технологии восстановительного правосудия.  Обеспечивается досудебное и судебное сопровождение несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы.  Предоставлена возможность всем несовершеннолетним жителям Санкт-Петербурга, вступившим в конфликт с законом, получить досудебное сопровождение.  Создана система массового информирования несовершеннолетних и их законных представителей о возможности использования примирительных процедур и медиации для досудебного разрешения конфликта (в любом процессуальном статусе: как подозреваемых, так и потерпевших) |
| 9.8 | Анализ потребности создания служб кризисной социально-психологической помощи детям, пострадавшим от насилия, на базе детских городских больниц Санкт-Петербурга | 2018 г. | КЗ | Проведен анализ потребностей создания служб кризисной помощи и помощи в обеспечении безопасности для несовершеннолетних, пострадавших от различных форм насилия, с учетом потребности Санкт-Петербурга |
| 9.9 | Разработка методических рекомендаций:  по реабилитации детей, пострадавших от насилия;  по оказанию кризисной помощи;  по сопровождению следственных действий;  по социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от насилия | 2018 г. | КСП | Реализованы меры, направленные на повышение качества реабилитации детей, пострадавших от различных форм насилия, в том числе с использованием опыта НКО.  Реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов.  Реализованы меры по повышению качества помощи детям, пострадавшим от насилия |
| 9.10 | Организация и проведение мероприятий, направленных на первичную профилактику немедицинского потребления наркотиков | 2018-2020 гг. | КПВСМИ  КМПВОО  КЗ  КО | Разработан комплекс профилактических мероприятий с учетом возрастных, социально-психологических, культурных особенностей целевой группы.  Определены критерии оценки эффективности мероприятий антинаркотической пропаганды.  Разработана концепция системы реабилитационных мероприятий для несовершеннолетних, имеющих опыт потребления психоактивных веществ в немедицинских целях |