## Slide 1
НАСТАВНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Мост в профессию
Программа поддержки молодых учителей-логопедов и педагогов-психологов
2025 / 2026 учебный год

## Slide 2
АКТУАЛЬНОСТЬ
Почему этот проект нужен сейчас
Проект создаёт внешнюю профессиональную среду, где начинающий специалист получает методическую помощь, психологическую поддержку и учится выстраивать коммуникацию с родителями и администрацией.
1
специалист в учреждении — типичная ситуация
↑
риск выгорания без поддержки коллег
3
года — стаж, до которого специалист считается молодым
02

## Slide 3
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Ключевые параметры
🎯
Целевая аудитория
Молодые специалисты (стаж до 3 лет): учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи
🤝
Наставники
Опытные специалисты (стаж от 5 лет), методисты, приглашённые эксперты
📅
Срок реализации
Сентябрь 2025 — Май 2026 (учебный год)
🔄
Форма работы
Гибридная: групповые встречи, парное наставничество, супервизии, вебинары, стажировки
03

## Slide 4
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Что мы хотим получить в результате
Цель: обеспечить успешную адаптацию и профессиональное становление молодых специалистов, снизить риск их ухода из профессии через систему наставничества и профессионального сообщества.
01
Адаптационная
Помочь влиться в коллектив и освоить должностные обязанности
02
Методическая
Обучить современным методикам диагностики, коррекции и развивающей работы
03
Коммуникативная
Сформировать навыки эффективного общения с родителями и педколлективом
04
Рефлексивная
Развить навыки самоанализа и потребность в непрерывном самообразовании
04

## Slide 5
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Три этапа проекта
1
СЕНТЯБРЬ 2025
Диагностико-
установочный этап
Диагностика дефицитов, формирование наставнических пар, установочный семинар «Мой первый шаг»
2
ОКТЯБРЬ 2025 — АПРЕЛЬ 2026
Основной этап
Блок А «Школа молодого специалиста» + Блок Б «Индивидуальное наставничество»
3
МАЙ 2026
Итогово-
аналитический этап
Итоговый форум, повторная диагностика, планирование следующего цикла
05

## Slide 6
ЭТАП 1 · СЕНТЯБРЬ 2025
Диагностико-установочный этап
1
Диагностика профессиональных дефицитов
Анкетирование и собеседование с наставляемыми для выявления «зон роста» и страхов
2
Формирование наставнических пар
Закрепление пар «Наставник + Наставляемый» и заключение индивидуальных планов работы
3
Установочный семинар «Мой первый шаг»
Знакомство участников, презентация проекта, правил взаимодействия и дорожной карты на год
06

## Slide 7
ЭТАП 2 · БЛОК А
Школа молодого специалиста
Групповые встречи — 1 раз в месяц, октябрь 2025 — апрель 2026
Октябрь
«От диагноза к маршруту»
Планирование коррекционной работы, ведение документации
Ноябрь
«Трудный родитель»
Ролевые игры и кейсы по взаимодействию с законными представителями
Декабрь
«Инструменты современного педагога»
Нейропсихологические игры, цифровые платформы и ИКТ
Январь
«Профилактика выгорания»
Психологическая гостиная с элементами тренинга и супервизии
Февраль
«Инклюзивная среда»
Особенности работы с детьми с РАС, ЗПР, ТНР
Март
«Мои первые успехи»
Конференция: молодые специалисты представляют отчёты о работе
Апрель
Ярмарка методических идей
Презентация авторских пособий и наработок
07

## Slide 8
ЭТАП 2 · БЛОК Б
Индивидуальное
наставничество
В течение всего учебного года
Взаимопосещение занятий
Наставник посещает занятия наставляемого и наоборот с последующим анализом
Консультации «Точка опоры»
Еженедельные онлайн- или очные встречи для решения текущих вопросов: оформление заключений, подготовка к ПМПК
Совместное проектирование
Помощь в разработке адаптированных программ и конспектов занятий
08

## Slide 9
ЭТАП 3 · МАЙ 2026
Итогово-аналитический этап
🏆
Итоговый форум «Мост в профессию»
Подведение итогов года, защита портфолио молодых специалистов, награждение лучших наставнических пар
📊
Диагностика результатов
Повторное анкетирование для оценки динамики профессионального роста
🗓
Планирование на следующий год
Определение состава участников на новый цикл (2026–2027)
09

## Slide 10
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Что изменится к концу учебного года
Для молодых специалистов
Снижение тревожности
Повышение уверенности в своих силах
Освоение практических навыков работы с детьми и родителями
Для наставников
Развитие управленческих и методических компетенций
Переосмысление собственного профессионального опыта
Для учреждений
Снижение текучки кадров
Повышение качества коррекционно-развивающей работы
Устойчивое профессиональное сообщество
10

## Slide 11
МОНИТОРИНГ
Критерии оценки эффективности
1
% молодых специалистов, оставшихся работать в учреждении по окончании проекта
2
Положительная динамика в уровне профессиональных компетенций (по данным диагностики)
3
Удовлетворённость участников программой (по итогам анкетирования)
4
Наличие у каждого молодого специалиста индивидуального плана саморазвития
11

## Slide 12
Спасибо за внимание
Проект «Мост в профессию» — команда наставников и молодых специалистов